## Sheet1
גנט פרויקט גמר
משימות | אפריל |  |  | מאי |  |  |  | יוני |  |  |  |  | יולי |  |  |  | אוגוסט
| 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03
איטרציה 1 תכנון טכני והקמת Backend בסיסי
איטרציה 2 מסד נתונים וחיבור נתונים
איטרציה 3 אינטגרציה מלאה Front + Backend
איטרציה 4 שיפור פונקציונליות
איטרציה 5 בדיקות
איטרציה 6 סיכום והצגה
איטרציה | 2026-04-13: תאריכים; 2026-04-27: משימות; 2026-06-15: תוצר; 2026-07-06: אבני דרך
1 | 2026-04-13: 13/04 - 02/05; 2026-04-27: הקמת שרת ,יצירת API בסיס,קבלת סל החזרת תוצאות השוואה,העברת לוגיקת החישוב מה-Frontend ל-Backend,בדיקות בסיסיות ל-API; 2026-06-15: שרת עובד שמחזיר תוצאות השוואה; 2026-07-06: Backend מוכן
2 | 2026-04-13: 03/05 - 23/05; 2026-04-27: תכנון DB לפי האפיון,הקמת DB,הכנסת נתונים,חיבור Backend ל-DB; 2026-06-15: מערכת עם נתונים אמיתיים; 2026-07-06: קיים מסד וניתונים מחוברים
3 | 2026-04-13: 24/05 - 13/06; 2026-04-27: שליחת סל מה-Frontend ל-Backend,קבלת תוצאות אמיתיות,עדכון UI לפי הנתונים,טיפול בשגיאות; 2026-06-15: מערכת מלאה (End-to-End); 2026-07-06: מערכת מלאה (End-to-End)
4 | 2026-04-13: 14/06 - 04/07; 2026-04-27: הוספת משתמשים (login/register),שמירת סלים,שיפור אלגוריתם המלצה,שיפור תוצאות וחווית שימוש; 2026-06-15: מערכת עשירה יותר; 2026-07-06: מערכת משודרגת
5 | 2026-04-13: 05/07 - 18/07; 2026-04-27: דיקות פונקציונאליות,בניית סל,השוואה,בדיקות קצה,בדיקות UI,תיקון באגים; 2026-06-15: מערכת יציבה; 2026-07-06: בדיקות בוצעו בהצלחה
6 | 2026-04-13: 19/07 - 01/08; 2026-04-27: כתיבת דוח סיכום,הכנת מצגת ,הכנת הדגמה,תיעוד המערכת; 2026-06-15: פרויקט מוכן להגשה; 2026-07-06: פרויקט מוכן להגשה
13/04 - 02/05
03/05 - 23/05
24/05 - 13/06
14/06 - 04/07
05/07 - 18/07
19/07 - 01/08